## Sheet1
FixBug EOFFICE
STT | Tên lỗi | Mô tả | Người xử lý | Status
1 | Thêm mới sự kiện |  | hungpv | OK
2 | Cập nhật thành phần tham gia | Check vào những thành phần tham gia hiện tại | hungpv | OK
3 | validate form thêm sự kiện, sửa sự kiện |  | hungpv | OK
4 | Mã hóa password |  | minhhv
5 | Cập nhật UserInfo | Chưa cập nhật được giới tính | minhhv
6 | Lọc danh bạ | Khi nhập từ khóa chọn tiêu chí là tất cả ko ra được kết quả. Nên chọn trước một tiêu chí tìm kiếm | hungpv | OK
7 | Khi phân trang chưa giữ lại được các điều kiện lọc | Mỗi khi lấy dữ liệu về từ query string cần chọn những item tương ứng | hungpv
8 | Chọn hiển thị số kết quả rồi chưa ra dữ liệu |  | hungpv
9 | Hiển thị thông báo quản lý nhóm danh bạ | Sau khi thông báo xóa thành công nhóm danh bạ thao tác tiếp theo cần ẩn đi thông báo | hungpv
10 | Link thêm mới nhóm công việc khi thêm mới công việc |  | hungpv
11 | Click vào giao việc bị lỗi | Ảnh mô tả | hungpv
12 | Form xử lý công việc | 1. Nếu người thực hiện chưa có nội dung xử lý thì bind nội dung xử lý là rỗng 2. Sắp xếp xử lý theo thời gian gần nhất 3. Load tất cả các file đính kèm của các lần xử lý | hungpv
13 | Thêm details liên hệ |  | hungpv
14 | Không xóa user khi còn liên quan nhận việc, lịch họp… |  | minhhv
15 | Giao việc khi tạo mới công việc | Tạo mới công việc ấn giao việc phải lưu công việc và gán cho người thực hiện luôn | hungpv
16